## Costos de desarrollo
Costos de Desarrollo
Etapas del desarrollo | Duracion |  | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($)
| Horas | Dias
Anteproyecto | 74 | 37 | 7 | 518
Analisis | 162 | 81 | 7 | 1134
Diseño | 116 | 58 | 7 | 812
Programacion | 300 | 150 | 5 | 1500
Testing | 296 | 148 | 5 | 1480
Implementacion | 30 | 15 | 7 | 210
Documentacion | 18 | 9 | 7 | 126
Preparacion de la presentacion | 20 | 10 | 7 | 140
TOTAL | 1016 | 508 |  | 5920
Nota : Se toma la semana laboral de 6 dias (Lunes a Sabado), trabajando 2 horas por dia.

## Costos de mantenimiento
Costos de Mantenimiento y Operatividad
Descripcion de Tarea | Duracion |  | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($)
| Horas | Dias
Mantenimiento | 48 | 24 | 6.25 | 300
Actualizacion
Insumos |  |  |  | 100
TOTAL | 48 | 24 |  | 400
Nota : Se toma la semana laboral de 6 dias (Lunes a Sabado), trabajando 2 horas por dia.
Nota 2: Estos importes se abonan mensualemente, una vez instalado el sistema

## Ciclo de vida
Ciclo de vida total del sistema
Etapas del desarrollo | Duracion |  | Cantidad de Dias
| Inicio | Fin
Anteproyecto | 2008-05-06 | 2008-08-17 | 37
Analisis | 2008-06-18 | 2008-09-19 | 81
Diseño | 2008-09-23 | 2008-11-28 | 58
Programacion | 2008-12-03 | 2009-05-26 | 150
Testing | 2009-05-29 | 2019-11-17 | 148
Implementacion | 2009-11-19 | 2009-12-05 | 15
Documentacion | 2009-12-07 | 16/012/09 | 9
Preparacion de la presentacion | 2009-12-18 | 2009-12-29 | 10
Total |  |  | 508
Nota : Se toma la semana laboral de 6 dias (Lunes a Sabado), trabajando 2 horas por dia.
Nota 2: Existen entre dos a tres dias no trabajados despues de finalizar cada etapa Estos dias se toman como esparcimiento para tener un mejor desempeño. No se tienen en cuenta en el analisis de costos.
Fecha Inicio: 06/05/2008 | 2008-05-06
Fecha Fin: 04/01/2010 | 2010-01-04
Total de dias: 522 Dias | 522 Dias
Total Horas: | 1044 Horas

## Anteproyecto
Anteproyecto
Etapas del desarrollo | Duracion En Horas (Hs) | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($)
Relevamiento de requerimientos | 25 | 7 | 175
Informe Preliminar | 20 |  | 140
Planificacion | 15 |  | 105
Factibilidad tecnica | 1 |  | 7
Factibilidad operativa | 1 |  | 7
Factibilidad legal | 1 |  | 7
Factibilidad Economica | 11 |  | 77
TOTAL | 74 |  | 518

## Analisis
Analisis
Etapas del desarrollo | Duracion En Horas (Hs) | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($)
Diagrama de casos de uso | 20 | 7 | 140
Determinar asociaciones | 10 |  | 70
Espesificacion de casos de uso | 50 |  | 350
Extraccion de clases | 3 |  | 21
Diagrama de clases | 25 |  | 175
Diagrama de secuencias | 25 |  | 175
Diagrama de Entidad/Relacion | 19 |  | 133
Diccionario de datos | 10 |  | 70
TOTAL | 162 |  | 1134

## Diseño
Diseño
Etapas del desarrollo | Duracion En Horas (Hs) | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($)
Fronteras de automatizacion | 3 | 7 | 21
Diseño de interfaces | 15 |  | 105
Espesificacion prgs (IPO/HIPO) | 20 |  | 140
Diseño lógico y físico de base de datos | 9 |  | 63
Políticas de seguridad | 5 |  | 35
Plataforma | 2 |  | 14
Capacitación del grupo de desarrollo | 10 |  | 70
Clasificación de tipo de clases | 4 |  | 28
Diseño de asociaciones | 10 |  | 70
Espesificar diseño de atributos y métodos | 15 |  | 105
Descomposición de diagramas de secuencia | 10 |  | 70
Documentación en la carpeta de desarrollo | 13 |  | 91
TOTAL | 116 |  | 812

## Programacion
Programacion
Etapas del desarrollo | Duracion En Horas (Hs) | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($)
programacion | 300 | 5 | 1500
TOTAL | 300 |  | 1500

## Testing
Testing
Etapas del desarrollo | Duracion En Horas (Hs) | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($)
Planificación | 11 | 5 | 55
Diseño | 15 |  | 75
Ejecución | 250 |  | 1250
Recolección y evaluación de resultados | 20 |  | 100
TOTAL | 296 |  | 1480

## Implementacion
Implementacion
Etapas del desarrollo | Duracion En Horas (Hs) | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($)
Capacitación de usuarios | 10 | 7 | 70
Rebicion de aspectos de seguridad | 5 |  | 35
Migración | 5 |  | 35
Preparación de instaladores | 5 |  | 35
Implementación y puesta en marcha | 5 |  | 35
TOTAL | 30 |  | 210

## Documentacion
Documentacion
Etapas del desarrollo | Duracion En Horas (Hs) | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($)
Verificación de documentación | 5 | 7 | 35
Redacción de manuales de usuario | 10 |  | 70
Clasificación y organizacion | 3 |  | 21
TOTAL | 18 |  | 126

## Preparacion
Preparacion de la presentacion
Etapas del desarrollo | Duracion En Horas (Hs) | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($)
Diseño de packagin | 5 | 7 | 35
Diseño de la presentación | 10 |  | 70
Verificación general | 5 |  | 35
TOTAL | 20 |  | 140

## Beneficios
Costo de tareas realizadas sin implementar el sistema
Tareas de referencia | Duracion En Horas (Hs) Maxima | Frecuencia por mes | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($) Mensual | Costo en pesos ($) Anual
Ingreso y modificacion de productos | 12 | 20 | 6.25 | 1500 | 18000
Control de stock | 3 | 4 |  | 75 | 900
Verificacion pagos fuera de termino | 20 | 1 |  | 125 | 1500
TOTAL | 35 |  |  | 1700 | 20400
Costo de tareas realizadas con la implementacion del sistema
Tareas de referencia | Duracion En Horas (Hs) Maxima | Frecuencia por mes | Valor Hora en pesos ($) | Costo en pesos ($) Mensual | Costo en pesos ($) Anual
Ingreso y modificacion de productos | 4 | 20 | 6.25 | 500 | 6000
Control de stock | 0 | 4 |  | 0 | 0
Verificacion pagos fuera de termino | 0 | 1 |  | 0 | 0
TOTAL | 4 |  |  | 500 | 6000
Beneficios obtenidos
Tareas de referencia | Costo sin sistema (Anual) | Costo con sistema (Anual) | Beneficios obtenidos (Anual)
Ingreso y modificacion de productos | 18000 | 6000 | 12000
Control de stock | 900 | 0 | 900
Verificacion pagos fuera de termino | 1500 | 0 | 1500
TOTAL | 20400 | 6000 | 14400

## Costo-Beneficio
Costo / Beneficio
Total de costos del desarrollo del sistema: |  |  | 5920
Total de beneficios anualmente: |  |  | 14400
Gastos de mantenimiento anuales: |  |  | 4800 | (400 * 12 = 4.800)
Amortizacion del capital invertido
Años | Costos | Beneficios | Diferencia (Beneficio Real)
0 | 5920 | 0 | -5920
1 | 4800 | 12857.1429 | 2137.1429
2 | 4800 | 11479.5918 | 8816.7347
3 | 4800 | 10249.6356 | 14266.3703
4 | 4800 | 9151.4603 | 18617.8306
5 | 4800 | 8170.9467 | 21988.7773
TOTAL | 29920 | 51908.7773 | 59906.8557
Valor real del dinero a travez del tiempo
Años | Beneficio Futuro | (1 + i)n | Beneficio Real | Beneficio Acomulado
0 | 0 | 0 | 0
1 | 14400 | 1.12 | 12857.1429 | 12857.1429
2 | 14400 | 1.2544 | 11479.5918 | 24336.7347
3 | 14400 | 1.4049 | 10249.6356 | 34586.3703
4 | 14400 | 1.5735 | 9151.4603 | 43737.8306
5 | 14400 | 1.7623 | 8170.9467 | 51908.7773
TOTAL | 72000 | 7.1152 | 51908.7773 | 167426.8557